## Форма № 3-а
Форма № 3-а
Инвестиционная программа СЕМ на период 2017 г.
Наименование программы | Инвестиционная программа АО "Торговый порт Посьет" на 2017 г.
Цели и задачи реализации программы* | Поддержание конкурентоспособности порта посредством: - восстановления и качественного улучшения технических характеристик арендованных причалов; - оптимизация технологических схем; - изменения технологии перегрузки углей со снижением нагрузки на окружающую среду при увеличении объёмов перевалки; - замены и модернизации парка перегрузочного оборудования; - создания современных очистных сооружений для ливневых паводковых вод
Сроки реализации программы | 2017 год
Общий объем финансирования тыс. руб., | 261089
в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств: | 261089
- научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы, тыс. руб.;
- капитальные вложения, тыс. руб.; | 261089
- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;
- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.), тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы,
в том числе:
финансово-экономический эффект | увеличение производительности погрузочно-разгрузочных работ; рост грузооборота порта; оптимизация затрат на техническое обслуживание и ремонт парка портальных кранов
бюджетный эффект** | рост налоговых отчислений (как следствие увеличения грузооборота и прибыли)
социальный эффект*** | повышение экологичности производства
<*> В данном разделе кратко указываются основные цели и задачи инвестиционной программы, а также ее целевые индикаторы и показатели.
<**> Приводятся данные об ожидаемом бюджетном эффекте от реализации инвестиционной программы, в том числе о прогнозируемой величине роста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за вычетом предполагаемого к получению на безвозмездной и безвозвратной основе бюджетного финансирования.
<***> В качестве показателей достигнутого в ходе реализации инвестиционной программы социального эффекта могут рассматриваться, например, количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (ед.), улучшение состояния окружающей среды, снижение энергоемкости производства и т.п. Там, где это позволяют индикаторы, приводится количественная оценка ожидаемого социального эффекта.

## Форма № 3-б (hidden)
Форма № 3-б
Содержание инвестиционной программы СЕМ на 2016 г.
(тыс. руб. без НДС)
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего, (тыс. руб.)** | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2016 году**
|  | Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) |  | всего (тыс. руб.) | в том числе
[6 empty] | за счет собственных средств организации, (тыс. руб.) | за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, (тыс.руб.)***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Производственное строительство
Инвестиционная программа
| Техническое перевооружение порт Посьет, в т.ч.:* | 2007 г. | 2018 г. | 117286 | 117286 | 117286
| 1)Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  | 117286 | 117286 | 117286 | 0
| - реконструкция (модернизация); |  |  | 117286 | 117286 | 117286
- новое строительство.
2)Приобретение внеоборотных активов.
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Бытовые модули* | 2016 г. | 2016 г. | 2119 | 2119 | 2119 | 0
| 1)Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  | 2119 | 2119 | 2119 | 0
- реконструкция (модернизация);
| - новое строительство. |  |  | 2119 | 2119 | 2119
2)Приобретение внеоборотных активов.
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
2 | Приобретение техники и оборудования, в том числе*: | 2016 г. | 2016 г. | 101669 | 101669 | 101669
1)Капитальное строительство, в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
| 2)Приобретение внеоборотных активов. |  |  | 101669 | 101669 | 101669
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
3 | Информационные Технологии*, в том числе: | 2016 г. | 2016г. | 4818 | 4818 | 4818
1)Капитальное строительство, в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
| 2)Приобретение внеоборотных активов. |  |  | 4818 | 4818 | 4818
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
4 | Системы и средства безопасности*, в том числе: | 2016 г. | 2016г. | 3350 | 3350 | 3350
1)Капитальное строительство, в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
| 2)Приобретение внеоборотных активов. |  |  | 3350 | 3350 | 3350
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
5 | ИТОГО в том числе: |  |  | 229242 | 229242 | 229242 | 0
| 1)Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  | 119405 | 119405 | 119405 | 0
| - реконструкция (модернизация); |  |  | 117286 | 117286 | 117286 | 0
| - новое строительство. |  |  | 2119 | 2119 | 2119 | 0
| 2)Приобретение внеоборотных активов. |  |  | 109837 | 109837 | 109837 | 0
| 3)Долгосрочные финансовые вложения. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4)Прочее |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
<*> Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций.
<**> В текущих ценах.
<***> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню.

## Форма № 3-в (hidden)
Форма № 3-в
Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на 2016 г.*
(тыс. руб. с НДС)
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Срок окупаемости, лет | Ожидаемый экономический эффект, (тыс. руб./год) | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)**
|  | Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) |  |  |  | 2016 г.*** | 2017 г.*** | 2018 г.*** | 2019 г.***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12
Производственное строительство
Инвестиционная программа
1 | Техническое перевооружение порт Посьет, в т.ч.:* | 2007 г. | 2018 г. |  |  | 117286 | 117286
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 117286 | 117286
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Бытовые модули* | 2016 г. | 2016 г. |  |  | 2119 | 2119
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 2119 | 2119
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
2 | Приобретение техники и оборудования, в том числе*: | 2016 г. | 2016 г. |  |  | 101669 | 101669
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 101669 | 101669
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
3 | Информационные Технологии, | 2016 г. | 2016г. |  |  | 4818 | 4818
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 4818 | 4818
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
4 | Системы и средства безопасности, | 2016 г. | 2016г. |  |  | 3350 | 3350
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 3350 | 3350
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
5 | ИТОГО |  |  |  |  | 229242 | 229242 | 0 | 0 | 0
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 229242 | 229242 | 0 | 0 | 0
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
<*> Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.
<**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
<***> В текущих ценах.

## Форма № 3-г (hidden)
Форма № 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2015 году.*
(тыс. руб. без НДС)
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестицион- ной програм- мы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | начало (мес./год) | окончание (мес./год)
[5 empty] | план *** |  | факт
[5 empty] | 2015 г. (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2015 г. (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2015 г. % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Производственное строительство
Инвестиционная программа
| Техническое перевооружение порт Посьет, в т.ч.: | 2004 г. | 2016 г. |  | 126296 | 5885919 | 69572 | 3879287 | 55.0865 | 65.9079
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 126296 | 5885919 | 69572 | 3879287 | 55.0865 | 65.9079
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
| Объект внешнего электроснабжения | 2012 г. | 2020 г. |  | 0 | 0 | 1811 | 2358
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 0 | 0 | 1811 | 2358
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
2 | Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Пожарная сигнализация с системой оповещения в мех. мастерских |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100
| -за счет собственных средств организации; | 2014 г. | 2014 г. |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
3 | Непроизводственное строительство
Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Двухэтажная гостиница с административным этажом, в том числе: | 2010 г. | 2015 г. |  | 49 | 73440 | 49 | 46025 | 100 | 62.6702
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 49 | 73440 | 49 | 46025 | 100 | 62.6702
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
4 | Проектные работы и прочие капитальные вложения
Инвестиционная программа
| Подходной Канал в том числе: | 2008 г. | 2017 г. |  | 1354 | 1354 | 1354 | 70131 | 100 | 5179.5421
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 1354 | 1354 | 1354 | 70131 | 100 | 5179.5421
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
5 | Общепортовые затраты, | 2015 г. | 2015г. |  | 400 | 400 | 100 | 100 | 25 | 25
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 400 | 400 | 100 | 100 | 25 | 25
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
6 | Производственное оборудование, не входящее в сметы строек
Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Приобретение техники и оборудования, в том числе: | 2013г. | 2015г. |  | 177578 | 177578 | 124701 | 168730 | 70.2232 | 95.0174
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 177578 | 177578 | 124701 | 168730 | 70.2232 | 95.0174
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
7 | Информационные Технологии
Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Информационные Технологии, | 2015 г. | 2016г. |  | 2822 | 2822 | 344 | 344 | 12.1899 | 12.1899
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 2822 | 2822 | 344 | 344 | 12.1899 | 12.1899
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
8 | Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Системы и средства безопасности, | 2014 г. | 2016г. |  | 3183 | 3183 | 3635 | 3335 | 104.7754 | 104.7754
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 3183 | 3183 | 3335 | 3335 | 104.7754 | 104.7754
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
9 | ИТОГО |  |  |  | 311982 | 6144996 | 199755 | 4170610 | 64.0277 | 67.87
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 311982 | 6144996 | 199755 | 4170610 | 64.0277 | 67.87
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
<*> Приводятся сведения на очередной период (период t).
<**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
<***> В текущих ценах.