## Лист1
Форма № 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2017 году.*
(тыс. руб. без НДС)
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестицион- ной програм- мы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | начало (мес./год) | окончание (мес./год)
[5 empty] | план *** |  | факт
[5 empty] | 2017 г. (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2017 г. (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2017 г. % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Производственное строительство
Инвестиционная программа
| Техническое перевооружение порт Посьет, в т.ч.: | 2004 г. | 2020 г. |  | 115593 | 4513851 | 63963 | 3923291 | 55.3347 | 86.9167
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 115593 | 4513851 | 63963 | 3923291 | 55.3347 | 86.9167
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
| Объект внешнего электроснабжения | 2012 г. | 2020 г. |  | 28143 | 1070607 | 28143 | 2358 | 100 | 0.22025
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 28143 | 1070607 | 28143 | 2358 | 100 | 0.22025
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
| АИИС КУЭ | 2017 г. | 2017 г.
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 6519 | 6519 | 4237 | 0 | 64.9946 | 0
| -за счет заемных средств; |  |  |  | 6519 | 6519 | 4237 | 0 | 64.9946 | 0
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
2 | Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Бытовые модули |  |  |  | 2119 | 2119 | 972 | 0 | 45.8707 | 0
| -за счет собственных средств организации; | 2017 г. | 2018 г. |  | 2119 | 2119 | 972 | 0 | 45.8707 | 0
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
3 | Непроизводственное строительство
Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
-за счет собственных средств организации;
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
4 | Проектные работы и прочие капитальные вложения
Инвестиционная программа
-за счет собственных средств организации;
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
5 | Общепортовые затраты,
-за счет собственных средств организации;
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
6 | Производственное оборудование, не входящее в сметы строек
Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Приобретение техники и оборудования, в том числе: | 2016 г. | 2018 г. |  | 63326 | 194004 | 35638 | 167942 | 56.277 | 86.5663
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 63326 | 194004 | 35638 | 167942 | 56.277 | 86.5663
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
7 | Информационные Технологии
Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Информационные Технологии, | 2017 г. | 2018г. |  | 25856 | 25856 | 14471 | 0 | 55.9677 | 0
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 25856 | 25856 | 14471 | 0 | 55.9677 | 0
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
8 | Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Системы и средства безопасности, | 2014 г. | 2016г. |  | 17618 | 19953 | 659 | 2335 | 3.7405 | 11.7025
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 17618 | 19953 | 659 | 2335 | 3.7405 | 11.7025
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
9 | Проектные работы и прочие капитальные вложения | 2015 г. | 2019г. |  | 1915 | 2015 | 0 | 100 | 0 | 4.9628
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 1915 | 2015 | 0 | 100 | 0 | 4.9628
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
10 | ИТОГО |  |  |  | 261089 | 5834924 | 148083 | 4096026 | 56.7174 | 70.1984
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 261089 | 5834924 | 148083 | 4096026 | 56.7174 | 70.1984
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
<*> Приводятся сведения на очередной период (период t).
<**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
<***> В текущих ценах.