## Лист1
Форма № 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2015 году.*
(тыс. руб. без НДС)
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестицион- ной програм- мы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | начало (мес./год) | окончание (мес./год)
[5 empty] | план *** |  | факт
[5 empty] | 2015 г. (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2015 г. (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2015 г. % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Производственное строительство
Инвестиционная программа
| Техническое перевооружение порт Посьет, в т.ч.: | 2004 г. | 2016 г. |  | 126296 | 5885919 | 69572 | 3879287 | 55.0865 | 65.9079
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 126296 | 5885919 | 69572 | 3879287 | 55.0865 | 65.9079
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
| Объект внешнего электроснабжения | 2012 г. | 2020 г. |  | 0 | 0 | 1811 | 2358
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 0 | 0 | 1811 | 2358
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
2 | Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Пожарная сигнализация с системой оповещения в мех. мастерских |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100
| -за счет собственных средств организации; | 2014 г. | 2014 г. |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
3 | Непроизводственное строительство
Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Двухэтажная гостиница с административным этажом, в том числе: | 2010 г. | 2015 г. |  | 49 | 73440 | 49 | 46025 | 100 | 62.6702
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 49 | 73440 | 49 | 46025 | 100 | 62.6702
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
4 | Проектные работы и прочие капитальные вложения
Инвестиционная программа
| Подходной Канал в том числе: | 2008 г. | 2017 г. |  | 1354 | 1354 | 1354 | 70131 | 100 | 5179.5421
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 1354 | 1354 | 1354 | 70131 | 100 | 5179.5421
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
5 | Общепортовые затраты, | 2015 г. | 2015г. |  | 400 | 400 | 100 | 100 | 25 | 25
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 400 | 400 | 100 | 100 | 25 | 25
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
6 | Производственное оборудование, не входящее в сметы строек
Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Приобретение техники и оборудования, в том числе: | 2013г. | 2015г. |  | 177578 | 177578 | 124701 | 168730 | 70.2232 | 95.0174
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 177578 | 177578 | 124701 | 168730 | 70.2232 | 95.0174
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
7 | Информационные Технологии
Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Информационные Технологии, | 2015 г. | 2016г. |  | 2822 | 2822 | 344 | 344 | 12.1899 | 12.1899
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 2822 | 2822 | 344 | 344 | 12.1899 | 12.1899
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
8 | Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Системы и средства безопасности, | 2014 г. | 2016г. |  | 3183 | 3183 | 3635 | 3335 | 104.7754 | 104.7754
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 3183 | 3183 | 3335 | 3335 | 104.7754 | 104.7754
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
9 | ИТОГО |  |  |  | 311982 | 6144996 | 199755 | 4170610 | 64.0277 | 67.87
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 311982 | 6144996 | 199755 | 4170610 | 64.0277 | 67.87
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
<*> Приводятся сведения на очередной период (период t).
<**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
<***> В текущих ценах.