## Лист1
Форма № 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2016 году.*
(тыс. руб. без НДС)
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестицион- ной програм- мы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | начало (мес./год) | окончание (мес./год)
[5 empty] | план *** |  | факт
[5 empty] | 2016 г. (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2016 г. (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2016 г. % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Производственное строительство
Инвестиционная программа
| Техническое перевооружение порт Посьет, в т.ч.: | 2004 г. | 2020 г. |  | 117286 | 4513851 | 44004 | 3879287 | 37.5185 | 85.9418
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 117286 | 4513851 | 44004 | 3879287 | 37.5185 | 85.9418
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
| Объект внешнего электроснабжения | 2012 г. | 2020 г. |  | 0 | 0 | 0 | 2358
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2358
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
2 | Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Бытовые модули |  |  |  | 2119 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0
| -за счет собственных средств организации; | 2016 | 2016 |  | 2119 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
3 | Непроизводственное строительство
Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
-за счет собственных средств организации;
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
4 | Проектные работы и прочие капитальные вложения
Инвестиционная программа
-за счет собственных средств организации;
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
5 | Общепортовые затраты,
-за счет собственных средств организации;
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
6 | Производственное оборудование, не входящее в сметы строек
Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Приобретение техники и оборудования, в том числе: | 2014г. | 2016г. |  | 101669 | 101669 | 37317 | 171564 | 36.7044 | 168.7476
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 101669 | 101669 | 37317 | 171564 | 36.7044 | 168.7476
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
7 | Информационные Технологии
Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Информационные Технологии, | 2015 г. | 2016г. |  | 5018 | 5018 | 1491 | 1835 | 29.713 | 36.5684
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 5018 | 5018 | 1491 | 1835 | 29.713 | 36.5684
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
8 | Поддержание существующих мощностей и техперевооружение
| Системы и средства безопасности, | 2014 г. | 2016г. |  | 3538 | 3538 | 0 | 2335 | 0 | 65.9977
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 3538 | 3538 | 0 | 2335 | 0 | 65.9977
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
9 | ИТОГО |  |  |  | 229630 | 4626195 | 82812 | 4057379 | 36.0632 | 87.7045
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  | 229630 | 4626195 | 82812 | 4057379 | 36.0632 | 87.7045
-за счет заемных средств;
за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**
<*> Приводятся сведения на очередной период (период t).
<**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
<***> В текущих ценах.